Приложение №1

Проект

«Управление введением федеральных государственных                                        образовательных стандартов основного общего и среднего (полного)       общего образования в общеобразовательных учреждениях                                 Нагорского района» на 2013-2020 годы

- Пояснительная записка.

Проект «Управление введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Нагорского района» на 2013-2020 годы (далее – Проект) разработан в соответствии с приказами Минобрнауки России: от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».

Согласно приказу департамента образования Кировской области                     от 06.11.2012 № 5-1807 определена следующая схема перехода кировских областных государственных общеобразовательных учреждений (далее –           КОГОУ) и муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) на федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) основного общего образования (далее – ОО) и среднего (полного) общего образования (далее – СОО):

| 2014/2015 у.г. | 2015/2016 у.г. | 2016/2017 у.г. | 2017/2018 у.г. | 2018/2019 у.г. | 2019/2020 у.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 кл. КОГОУ | 5 кл. всех ОУ 6 кл. КОГОУ | 6 кл. всех ОУ 7 кл. КОГОУ 10 кл. КОГОУ | 7 кл. всех ОУ 8 кл. КОГОУ 10 кл. всех ОУ 11 кл. КОГОУ | 8 кл. всех ОУ 9 кл. КОГОУ 11 кл. всех ОУ | 9 кл. всех ОУ |

С целью достижения планируемых в соответствии с ФГОС ООО и СОО результатов процесс перехода ОУ на новые федеральные государственные образовательные стандарты требует взвешенного управления на всех уровнях: институциональном, муниципальном, окружном и региональном.

Проект определяет ответственность руководителей в сфере образования по переходу ОУ на ФГОС ООО и СОО и позволяет выработать единые подходы в управлении процессом введения стандартов второго поколения на II и III ступени общего образования.

Проект предусматривает обеспечение всех видов ресурсов для введения ФГОС ООО и СОО и состоит из 6 единичных проектов.

Проект является «рамочным» документом, может быть взят за основу на любом уровне управления и доработан под конкретные условия, он позволяет при организаци введения ФГОС ООО и СОО учесть все необходимые направления деятельности.

2. Цель и задачи Проекта.

Целью Проекта является создание на муниципальном уровне организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности ОУ к реализации ФГОС ООО и СОО.

Задачами Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ООО и СОО нормативно-правовыми, кадровыми,  научно-методическими,  материально-техническими, финансовыми и информационными ресурсами.

3. Этапы реализации Проекта

Этапы релизации Проекта делятся на подготовительный этап –                              2013-2014 годы, практический этап – 2015-2019 годы, контрольно-оценочный этап – 2019/2020 учебный год.

4. Управление реализицией Проекта

Управление реализацией проекта осуществляют координационный совет по введению ФГОС общего образования на муниципальном уровне.

5. Взаимодействие при реализации Проекта:

| Муниципальные методические службы | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО) | Муниципальные координационные советы по введению ФГОС, иные органы с привлечением общественности |
| --- | --- | --- |
| Методические службы ОУ | КОГОУ, ОУ, учреждения дополнительного образования детей (далее – УДОД) | Координационные советы по введению ФГОС в ОУ, органы государственно-общественного управления |

6. Содержание Проекта.

6.1. Единичный проект «Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО».

Цель:

разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ОУ в соответствии с ФГОС ООО и СОО

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Муниципальный Цель: разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих создание условий для введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных ОУ | 2.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по созданию в ОУ условий для введения ФГОС ООО и СОО | Октябрь 2015 | Май 2015 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Рябова Т.В. (методист РМК) | Утвержден муниципальный план (программа, график, проект) по управлению в части компетенции введением в ОУ ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.2. Разработка в рамках полномочий документов, регламентирующих создание в ОУ условий и организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО | Апрель 2015 | Август 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Рябова Т.В. (методист РМК) | Сформирован пакет документов, регламентирующих создание условий и организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО, включающий Положения о сетевом взаимодействии ОУ и УДОД по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО и СОО, методических объединениях учителей- предметников и др. |

6.2. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО».

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| Муниципальный Цель: оказать содействие подведомственным ОУ в создании кадровых условий для реализации ООП ООО и СОО | 2.1. Осуществление контроля за повышением квалификации руководящих работников ОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Январь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК) | Обеспечена 100% готовность руководящих работников ОУ к введению ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.2. Проведение ежегодно оценки готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО и СОО в части создания кадровых условий в ОУ, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ОУ | Январь 2013 | Сентябрь 2019 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Обеспечено в ОУ создание необходимых кадровых условий для качественной реализации ООП ООО и СОО |
|  | 2.3. Определение ежегодно перечня задач по содействию ОУ в обеспечении кадровых условий реализации ООП ООО и СОО | Январь 2013 | Сентябрь 2019 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК) | Определен на каждый учебный год объем работ по содействию ОУ в обеспечении кадровых условий для реализации ООП ООО и СОО |

6.3. Единичный проект «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО».

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных ОУ | 2.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Разработан ежегодный план мероприятий по методическому сопровождению педагогов и руководителей по вопросам ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.2. Организация взаимодействия с сетевыми методистами, ИРО, иными образовательными организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы, по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Выработаны механизмы совместного регулирования процесса научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы руководителей и педагогов ОУ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Обеспечена диссеминация передового педагогического опыта |
|  | 2.4. Проведение районных методических мероприятий по введению ФГОС ООО и СОО (семинаров, конференций, творческих площадок и лабораторий, открытых уроков, консультаций и др.), в том числе с применением дистанционных и сетевых технологий | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Обеспечено обновление содержания образования за счет полученных знаний |
|  | 2.5. Проведение муниципальных конкурсных мероприятий среди педагогических работников в условиях реализации ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников |
|  | 2.6. Издание методической продукции по вопросам ФГОС ООО и СОО | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Оказана методическая поддержка учителям при переходе на ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.7. Организация деятельности муниципальных координационных советов по введению ФГОС, иных органов с привлечением общественности по обсуждению вопросов введения ФГОС | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Обеспечено привлечение общественности района к обсуждению вопросов введения ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.8. Проведение мониторинговых исследований по эффективности внедрения ФГОС ООО и СОО на территории муниципалитета в рамках региональных исследований | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Приняты меры по результатам мониторинга, направленные на создание современных условий обучения и как результат – на повышение качества образования |
|  | 2.9. Организация сетевого взаимодействия ОУ при реализации основных образовательных программ ООО и СОО (разработка положения о сетевом взаимодействии ОУ) | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Организовано взаимодействие ОУ при внедрении ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.10. Оказание содействия в участии руководящих и педагогических работников ОУ в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В., Загоскина В.Н. (методисты РМК) | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия руководителей ОУ в мероприятиях педагогического мастерства |
|  | 2.11. Организация деятельности районных методических объединений учителей | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В., Загоскина В.Н. (методисты РМК) | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.12. Обеспечение взаимодействия ОУ и УДОД по обеспечению интеграции урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В., Загоскина В.Н. (методисты РМК) | Организовано эффективное взаимодействие ОУ и УДОД, направленное на качественную реализацию внеурочной деятельности |

6.4. Единичный проект «Материально-техническое обеспечение ФГОС ООО и СОО».

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить соблюдение в подведомственных ОУ санитарно-гигиенических норм при организации образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, законодательства в области антитеррористической укрепленности, требований охраны труда, сроков текущего и капитального ремонта | 2.1. Проведение ежегодно обследования технического состояния зданий ОУ по состоянию на начало учебного года | Сентябрь 2015 | Сентябрь 2019 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), начальник ХЭГ | Составлено заключение технической экспертизы на каждый учебный год |
|  | 2.2. Разработка проектно-сметной документации на текущий и капитальный ремонт ОУ | Январь 2013 | Январь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), начальник ХЭГ | Разработана проектно-сметная документация на текущий и капитальный ремонт ОУ и проведена ее экспертиза |
|  | 2.3. Включение ежегодно расходов на проведение капитального и текущего ремонта ОУ в местный бюджет и своевременное проведение ремонтных работ | Июнь 2014 | Июнь 2019 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), начальник ХЭГ | Проведены необходимые ремонтные работы |
|  | 2.4. Включение ежегодно расходов в местный бюджет на оснащение ОУ техническими средствами обучения и учебниками | Июнь 2014 | Июнь 2019 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), начальник ХЭГ, Рябова Т.В. (методист РМК) | Заложены ежегодно в местном бюджете необходимые средства на оснащение ОУ техническими средствами обучения (учебно-лабораторным, учебно-наглядным, компьютерным оборудованием, средствами ИКТ и т.п.) и учебниками |
|  | 2.5. Составление ежегодно заявки в департамент образования на финансирование мероприятий по материально-техническому оснащению ОУ и мероприятий по капитальному, текущему ремонту ОУ | Январь 2013 | Январь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), начальник ХЭГ | Подана своевременно в департамент образование заявка на финансирование необходимых для создания современных условий обучения мероприятий |
|  | 2.6. Осуществление контроля за созданием в ОУ современных безопасных условий обучения | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), начальник ХЭГ | Обеспечено в ОУ создание современных безопасных условий обучения в соответствии с ФГОС ООО и СОО |

6.5. Единичный проект «Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО и СОО».

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить финансовое сопровождение введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных учреждениях в объеме не ниже установленных нормативов финансирования на реализацию ФГОС ООО и СОО | 2.1. Определение ежегодно объема финансирования за счет субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования | Январь 2015 | Январь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Шуплецова Т.В. (главный бухгалтер) | Осуществлен расчет субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования |
|  | 2.2. Распределение субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования по ОУ в соответствии с установленным нормативом | Январь 2015 | Январь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Шуплецова Т.В. (главный бухгалтер) | Предоставлены ОУ бюджетные средства на реализацию государственного стандарта общего образования |
|  | 2.3. Разработка ежегодно муниципального задания на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2019 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО) | Доведено до ОУ ежегодное муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО |
|  | 2.4. Предусмотрение в местном бюджете средств на исполнение задач по внедрению ФГОС ООО и СОО в ОУ | Январь 2013 | Январь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО) | Оказана ОУ финансовая поддержка за счет средств местного бюджета |
|  | 2.5. Осуществление ежегодно контроля качества предоставления ОУ муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО) | Дана оценка качеству предоставления ОУ муниципальной услуги по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, приняты соответствующие меры |

6.6. Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ООО и СОО».

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить информирование населения муниципального района (городского округа) о процессе введения ФГОС ООО и СОО в подведомственных ОУ | 2.1. Осуществление анализа возможностей информационных ресурсов в муниципальном районе | Январь 2013 | Сентябрь 2015 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Сформированы материалы о полноте используемых информационных ресурсов |
|  | 2.2. Обеспечение единой муниципальной информационной среды по освещению вопросов введения ФГОС ООО и СОО через сайт РУО, районные СМИ, проведение информационных семинаров, совещаний, пресс-конференций, публичный отчет руководителя РУО, организация сетевого взаимодействия ОУ и т.д. | Январь 2013 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Осуществлено информирование населения о внедрении ФГОС ООО и СОО через систему различных компонентов и форм информирования |
|  | 2.3. Осуществление мониторинга информационного сопровождения в ОУ процесса внедрения ФГОС ООО и СОО | Январь 2015 | Декабрь 2020 | Рожнева Л.Н. (руководитель РУО), Маренина В.А. (заведующая РМК), Рябова Т.В. (методист РМК) | Проведены мониторинговые исследования эффективности информационного сопровождения в ОУ процесса внедрения ФГОС ООО и СОО, своевременно приняты управленческие решения |